# Kalkulation der Selbstkosten zur Entwicklung eines Anwendungssystems

auf der Grundlage eines Datenbanksystems

Data-Point-Verfahren

Für die Kalkulation der Selbstkosten zur Entwicklung eines Anwendungssystems gibt es eine Vielzahl an Vorgehensweisen. Diese sind u. a. abhängig von der verwendeten Vorgehensweise der Systementwicklung (strukturiert, objektorientiert, datenorientiert) und von dem eingesetzten Entwicklungswerkzeug (Programmiersystem, Datenbank-Managementsystem, spezifische Werkzeuge).

Die Selbstkosten werden maßgeblich durch die Lohnkosten des eingesetzten Personals bestimmt. Weitere Kosten für Sachmittel, Räume oder Dienste sind zwar von untergeordneter Größe, jedoch nicht zu vernachlässigen. Die Bestimmung der betrieblichen Personalkosten ist folglich wesentliche Aufgabe der Kalkulation.

Berechnungsgröße zur Ermittlung der Personalkosten bei Softwareprojekten ist häufig die Größe Personenmonate, auch Mannmonate genannt. Dabei kann der Wert 20 Personenmonate bedeuten, dass eine Person 20 Monate, fünf Personen vier Monate oder 20 Personen einen Monat einzusetzen sind.

1	Bestimmung der Personenmonate

Vorgehensweisen zur Bestimmung der Aufwandsschätzung sind u. a. das Function-Point- und das Data-Point-Verfahren.

  - Function-Point-Verfahren

Das standardisierte Function-Point-Verfahren basiert auf der Ermittlung von DV-Funktionen der Geschäftsvorfälle, die in ihrer Komplexität und der zu erbringenden Qualität zu bewerten sind. Das Function-Point-Verfahren ist eher zur Aufwandsschätzung von Anwendungssystemen geeignet, die nach strukturierten Methoden mit Programmiersystemen entwickelt werden.

1.2	Data-Point-Verfahren

Das Data-Point-Verfahren der Aufwandsschätzung zur Entwicklung eines Softwareprodukts basiert auf den Informationsobjekten einer Anwendung und der Summe der darin enthaltenen Informationselemente. Es ist somit ein geeignetes Verfahren zur Aufwandsschätzung bei der Entwicklung von Datenbanksystemen (DBS).

Grundlage sind die Tabellen (Entitäten und Relationen) und Nachrichtenformen (z. B. Masken, Formulare, Berichte), die für die Entwicklung eines DBS benötigt werden. Der Aufwand wird in Data-Points gemessen.

2	Vorgehensweise der Aufwandsschätzung

(s. Beispiel in der Anlage 2)

Zur Erfassung der Personenmonate ist eine Schrittfolge zu beachten:

Schritt 1: Tabellen und Nachrichten auflisten.

| Tabelle | Nachricht (Informationsdarstellung) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maske (Formular) | Berichte | Statistik | Menü |  |

Schritt 2: Data-Points für Tabellen

Im nächsten Schritt ist jede Tabelle mit den Informationselementen Anzahl der Datenfelder (Attribute), Anzahl der Primär- und Sekundärschlüssel, Integrationsgrad (mit dem Werten hoch, mittel oder niedrig) und Nutzungsart (mit den Werten nur Eingabe, nur Ausgabe, Ein- und Ausgabe – Dialog) zu beschreiben.

Dabei erhält jede Kategorie Data-Points (DP), abhängig von den Werten der Informationsobjekte. Jedes Attribut erhält einen DP, jeder Schlüssel 4 DP, der Integrationsgrad niedrig zwei DP, mittel 4 DP und hoch 8 DP. Beim Dialog ist die Summe der DP um 10 % zu erhöhen.

| Berechnung der Data-Points für die Tabellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabellen- name | Anzahl Datenfelder Je Datenfeld 1 DP | Anzahl Schlüssel Je Schlüssel 4 DP | Integrationsgrad niedrig – 2 DP mittel - 4 DP hoch - 8 DP | Nutzung E – Eingabe 100% A – Ausgabe 100 % D – Dialog 110 % | Summe DP |
| Summe Data-Point-Tabellen |  |  |  |  |  |

Schritt 3: Data-Points für Nachrichtenformen

Weiterhin ist für jede Nachrichtenform mit den Informationselementen Anzahl der Nachrichtenfelder (Datenfelder und Steuerelemente), Anzahl der Schlüssel in der Nachrichtenform, Komplexitätsgrad (mit den Werten hoch, mittel oder niedrig) und Nutzungsart (mit den Werten nur Eingabe, nur Ausgabe, Ein- und Ausgabe – Dialog) zu beschreiben.

Jedes Attribut erhält einen DP, jeder Schlüssel 4 DP, der Komplexitätsgrad niedrig zwei DP, mittel 4 DP und hoch 8 DP. Beim Dialog ist die Summe der DP um 10 % zu erhöhen.

| Berechnung der Data-Points für die Nachrichtenform |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung der Nachricht | Anzahl Nachrichtenfelder Je Feld 1 DP | Anzahl Schlüssel Je Schlüssel 4 DP | Komplexitätsgrad niedrig – 2 DP mittel - 4 DP hoch - 8 DP | Nutzung E – Eingabe 100% A – Ausgabe 100 % D – Dialog 110 % | Summe DP |
| Summe Data-Point-Nachrichten |  |  |  |  |  |

Schritt 4: Ablesen der Personenmonate

Die Summe der Data-Points der Tabellen ist mit der Summe der Data-Points der Nachrichtenarten zu addieren. Mit dem addierten Wert der Data-Points kann der Aufwand in Personenmonaten aus der Data-Point-Produktivitätstabelle (s. Anlage 1) ausgelesen werden. Ein Data-Point entspricht in der Tabelle einer Größe von 0,5 bis 1 Personenmonate. Je größer die Data-Point-Zahl, um so mehr haben Faktoren wie die Entwicklungsumgebung oder die Qualifikation der Mitarbeiter Einfluss auf den Personenbedarf.

Data-Point = Summe Data-Point-Tabelle + Summe Data-Point-Nachrichten

3	Berechnung der Selbstkosten

Für die Anzahl der Personenmonate sind die Personalkosten zu ermitteln. Dazu sind die beteiligten Mitarbeiter mit den betrieblichen Bruttolöhnen aufzulisten. Daraus wird der durchschnittliche Bruttolohn ermittelt. Dieser wird mit der Anzahl der Personenmonate multipliziert.

| Berechnung der Personalkosten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mitarbeiter | Betrieblicher Bruttolohn in Euro | Anzahl Personenmonate |
| Meier |  |  |
| Müller |  |  |
| Schmidt |  |  |
| Summe |  |  |
| Betrieblicher Bruttolohn pro Mitarbeiter |  |  |
| Personalkosten = Betrieblicher Bruttolohn pro Mitarbeiter * Anzahl Personenmonate |  |  |

Zu den Personalkosten sind die Betriebsmittel- und Raumkosten zu addieren. Diese spielen im Verhältnis zu den Personalkosten eine sehr geringe Rolle.

Das Ergebnis sind die betrieblichen Selbstkosten zur Entwicklung eines Anwendungssystems auf der Grundlage einer Datenbank.

| Selbstkosten eines Anwendungssystems in Euro |  |
| --- | --- |
| Personalkosten |  |
| + Betriebsmittelkosten |  |
| + Raumkosten |  |
| + ... |  |
| Selbstkosten |  |

Anlage 1

| Data-Point-Produktivitätstabelle |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data-Point | Personen-monate | Data-Point | Personen-monate | Data-Point | Personen-monate | Data-Point | Personen-monate |
| 80 | 2 | 1.120 | 32 | 2.160 | 78 | 3.200 | 140 |
| 160 | 4 | 1.200 | 35 | 2.240 | 82 | 3.280 | 146 |
| 240 | 6 | 1.280 | 38 | 2.320 | 86 | 3.360 | 152 |
| 320 | 8 | 1.360 | 41 | 2.400 | 90 | 3.440 | 158 |
| 400 | 10 | 1.440 | 44 | 2.480 | 95 | 3.520 | 164 |
| 480 | 12 | 1.520 | 47 | 2.560 | 100 | 3.600 | 170 |
| 560 | 14 | 1.600 | 50 | 2.640 | 105 | 3.680 | 176 |
| 640 | 16 | 1.680 | 54 | 2.720 | 110 | 3.760 | 182 |
| 720 | 18 | 1.760 | 58 | 2.800 | 115 | 3,840 | 188 |
| 800 | 20 | 1.840 | 62 | 2.880 | 120 | 3.920 | 194 |
| 880 | 23 | 1.920 | 66 | 2.960 | 125 | 4.000 | 200 |
| 960 | 26 | 2.000 | 70 | 3.040 | 130 |  |  |
| 1.040 | 29 | 2.080 | 74 | 3.120 | 135 |  |  |
| Entnommen aus: Litke, H.-D., DV-Projektmanagement, Carl Hanser Verlag, S. 61 |  |  |  |  |  |  |  |

Anlage 2

Beispiel: Eine Datenbank Auftragsabwicklung umfasst die Tabellen KUNDE, ARTIKEL, AUFTRAG und AUFTRAGSPOSITION. Zur Handhabung mit der Datenbank gibt es sechs Formulare, vier Berichte und zwei Menüs.

| Berechnung der Data-Points für die Tabellen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabellen- name | Anzahl Datenfelder Je Datenfeld 1 DP | Anzahl Schlüssel Je Schlüssel 4 DP | Integrationsgrad niedrig – 2 DP mittel - 4 DP hoch - 8 DP | Nutzung E – Eingabe 100% A – Ausgabe 100 % D – Dialog 110 % | Summe DP |
| KUNDE | 15 * 1 = 15 DP | 2 * 4 = 8 DP | N 2 DP | D + 10 % | 27,5 |
| ARTIKEL | 12 * 1 = 12 DP | 2 * 4 = 8 DP | N 2 DP | D + 10 % | 24,2 |
| AUFTRAG | 8 * 1 = 8 DP | 3 * 4 = 12 DP | H 8 DP | D + 10 % | 30,8 |
| AUFTRAGSPOSITION | 6 * 1 = 6 DP | 2 * 4 = 8 DP | M 4 DP | E | 18,0 |
| Summe Data-Point-Tabellen |  |  |  |  | 100,5 |

| Berechnung der Data-Points für die Nachrichtenform |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung der Nachricht | Anzahl Nachrichtenfelder Je Feld 1 DP | Anzahl Schlüssel Je Schlüssel 4 DP | Komplexitätsgrad niedrig – 2 DP mittel - 4 DP hoch - 8 DP | Nutzung E – Eingabe 100% A – Ausgabe 100 % D – Dialog 110 % | Summe DP |
| Formular 1 | 15 * 1 = 15 DP | 2 * 4 = 8 | N 2 DP | D + 10 % | 27,5 |
| ... |  |  |  |  |  |
| Bericht 1 | 26 * 1 = 26 DP | 3 * 4 = 12 DP | H 8 DP | A | 46,0 |
| ... |  |  |  |  |  |
| Summe Data-Point-Nachrichten |  |  |  |  | 165,5 |

Data-Point = 100,5 + 165,5 = 266 DP,

ergibt nach der Data-Point-Produktivitätstabelle (Anlage 1)

7 Personenmonate

| Berechnung der Personalkosten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mitarbeiter | Betrieblicher Bruttolohn in Euro | Anzahl Personenmonate |
| Meier | 6.000,00 | 7 |
| Müller | 7.000,00 |  |
| Schmidt | 5.500,00 |  |
| Summe | 18.500,00 |  |
| Betrieblicher Bruttolohn pro Mitarbeiter | 6.166,66 |  |
| Personalkosten = Betrieblicher Bruttolohn pro Mitarbeiter * Anzahl Personenmonate | 43.166,62 |  |

| Selbstkosten eines Anwendungssystems in Euro |  |
| --- | --- |
| Personalkosten | 43.166,62 |
| + Betriebsmittelkosten | 5.200,00 |
| + Raumkosten | 2.200,00 |
| + ... |  |
| Selbstkosten | 51.283,31 |

Rb_inf14